Отчет

о ходе реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601

2016 год

| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятий | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Псковской области, млн.руб.** |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Плановое* | Фактическое | Отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 34. Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Распоряжение Администрации области от 24.02.2015 № 166-р «О мерах по реализации мероприятий и по достижению целевых показателей социально-экономического развития Псковской области, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации» | Ежегодное проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг органами исполнительной власти области | Проведение мониторинга на ежегодной основе | 01.02.2018 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34.2. | Распоряжение Администрации области от 24.02.2015 № 166-р «О мерах по реализации мероприятий и по достижению целевых показателей социально-экономического развития Псковской области, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации» | Организация и проведение семинаров (совещаний) по вопросу повышения качества государственных и муниципальных услуг | Проведение по мере необходимости семинаров (совещаний) по вопросу повышения качества государственных и муниципальных услуг | 31.12.2018 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 35. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1. | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 497 «Об утверждении Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014 - 2020 годы» | Создание и функционирование сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области, включая проведение проектно-изыскательских и строительных работ | Создание и организация работы на территории области многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 31.12.2018 |  | Январь 2016 | 94,79 | 3,27 | -91,52 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 94,79 | 6,55 | -88,24 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 94,79 | 11,15 | -83,64 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 94,79 | 15,49 | -79,3 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 94,79 | 20,26 | -74,53 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 94,79 | 23,38 | -71,41 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 94,79 | 32,08 | -62,71 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 95,79 | 39,09 | -56,7 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 95,79 | 40,83 | -54,96 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 95,79 | 46,16 | -49,63 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 95,79 | 54,50 | -41,29 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 95,79 | 60,16 | -35,63 | Плановое и фактическое финансирование – за счет средств областного бюджета |
| Показатель 36. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 497 «Об утверждении Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014 - 2020 годы» | Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | Обеспечение доступа населения и организаций к механизму получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 31.12.2018 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.2. | Распоряжение Администрации области от 24.02.2015 № 166-р «О мерах по реализации мероприятий и по достижению целевых показателей социально-экономического развития Псковской области, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации» | Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге через Единый портал государственных услуг и Портал государственных и муниципальных услуг Псковской области | Регулярная актуализация сведений о государственных услугах, размещаемых на Едином портале государственных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Псковской области | 31.12.2018 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.3 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Разработка медиа-плана по продвижению и популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Утвержденный медиа-план | 30.04.2016 | 17.05.2016 | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.4 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Актуализация перечня государственных и муниципальных услуг на предмет возможности предоставления в электронной форме | Уточненный перечень государственных и муниципальных услуг, возможных для предоставления в электронной форме | 30.04.2016 | 17.05.2016 | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.5 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Утверждение перечня наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу на предоставление в электронной форме, с учетом Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р | Перечень наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу на предоставление в электронной форме | 30.04.2016 | 17.05.2016 | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.6 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Проведение анализа административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг на предмет сокращения перечня документов, необходимых для их предоставления | Рекомендации по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части сокращения перечня документов, необходимых для их предоставления | 31.05.2016 | 31.05.2016 | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.7 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Проведение анализа фактического порядка предоставления государственных и муниципальных услуг и разработка рекомендаций по оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | Рекомендации по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | 31.07.2016 | 31.07.2016 | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.8 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с рекомендациями по оптимизации процесса предоставления услуг | Нормативные правовые акты | 30.09.2016 | 30.09.2016 | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.9 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Обеспечение функционирования на территории области не менее 70 пунктов подтверждения учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации в целях повышения доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Открытие дополнительных пунктов подтверждения учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации | 30.11.2016 | 31.01.2016 | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.10 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Информирование граждан о возможности получения услуг в электронной форме на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг (функций) и популяризация электронной формы получения услуг посредством общественных приемных в муниципальных образованиях, образовательных организаций, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, средств массовой информации, размещения информации в местах массового пользования | Осуществление информирования | 01.02.2018 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.11 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Осуществление интеграции ведомственных информационных систем с подсистемой Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) «Концентратор услуг» для обеспечения обмена заявлениями между указанными системами | Проведение интеграции | 31.12.2016 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.12 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Разработка мобильного приложения, обеспечивающего возможность гражданам обращаться за получением государственных и муниципальных услуг посредством мобильных устройств связи | Разработанное мобильное приложение | 31.12.2016 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.13 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Вывод сервисов органов исполнительной власти Псковской области в единую систему межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0 | Вывод сервисов в единую систему межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0 | 31.12.2017 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.14 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Разработка концепции и заключение соглашений между уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления области о предоставлении в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг результатов государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе, в случае невозможности получения таких результатов в электронном виде или в форме электронных документов | Заключенные соглашения между уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления области | 31.03.2017 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.15 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Проведение анализа возможности интеграции информационных систем органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области с автоматизированной информационной системой обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Интеграция автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг (функций) и информационными системами органов исполнительной власти и органами местного самоуправления области | Проведение анализа | 31.07.2017 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.16 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Интеграция автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг (функций) и информационными системами органов исполнительной власти и органами местного самоуправления области | Проведение интеграции | 31.12.2017 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.17 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Обеспечение исполнения планов-графиков мероприятий по переходу на предоставление приоритетных услуг органами исполнительной власти Псковской области и органами местного самоуправления, принятых в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2014 г. № 991-р | Исполнение планов-графиков | 31.12.2017 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36.18 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | Обеспечение качественного функционирования информационных систем органов исполнительной власти Псковской области, используемых при предоставлении государственных услуг (функций) в электронной форме, и межведомственного электронного взаимодействия на уровне ошибок сервисов не выше 1 процента от общего количества обращений к ним | Функционирование информационных систем на уровне ошибок не выше одного процента от общего количества обращений к ним | 01.02.2018 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 37. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1. | Распоряжение Администрации области от 24.02.2015 № 166-р «О мерах по реализации мероприятий и по достижению целевых показателей социально-экономического развития Псковской области, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации» | Продолжение работы по поэтапному внедрению предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – до 2 | 31.12.2018 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 38. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1. | Распоряжение Администрации области от 24.02.2015 № 166-р «О мерах по реализации мероприятий и по достижению целевых показателей социально-экономического развития Псковской области, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации» | Организация работы через Единый портал государственных услуг и Портал государственных и муниципальных услуг Псковской области, а также средствами почтовой связи и электронной почты с целью сокращения времени ожидания в очереди | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти для получения государственных (муниципальных) услуг - до 15 минут | 31.12.2018 |  | Январь 2016 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Февраль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Март 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Май 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Июль 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Август 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0 |  |

* - финансирование на год.

** - консолидированный бюджет области