|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| по Псковской области | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Ожидае-мый  результат исполне-ния мероприя-тия | | Дата исполнения мероприятия | | Государст-венная программа Российской Федерации | Отчетная дата (период) значения показате-ля (квартал) | Источник финансирования | Финансирование, предусмотренное бюджетом Псковской области, тыс. рублей | | | | | Примеча-ние |
|  |  |  | | план | факт |  |  |  | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансирования | | Про-цент исполнения |  |
| Рз | Пр | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | | | | | | | | Итого по Указу |  |  | 97397,0 | 19543,0 | 20,1 |  |
|  |  | 101077,0 | 34715,9 | 34,3 |
|  |  | 101077,0 | 52977,5 | 52,4 |
|  |  | 96025,9 | 80788,2 | 85 |
| Показатель 35 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»  Создание и функционирование сети многофункциональных центров и многофункциональных офисов предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области, включая проведение проектно-изыскательских и строительных работ | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 01 | 13 | 97397,0 | 19543,0 | 20,1 |  |
| 01 | 13 | 101077,0 | 34715,9 | 34,3 |
| 01 | 13 | 101077,0 | 52977,5 | 52,4 |
| 01 | 13 | 96025,9 | 80788,2 | 85 |
| 64 | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 497 «Об утверждении Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014 - 2020 годы» | | Созда-ние и организация ра-боты на территории об-ласти много-функциональных центров предос-тавления госу-дарственных и муници-пальных услуг | 31.12.  2018 |  | Постанов-ление Правитель-ства Российской Федерации от 15.04.  2014 № 316 «Об ут-верждении Государст-венной программы Российской Федерации «Экономическое раз-витие и инновационная экономика» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 01 | 13 | 97397,0 | 19543,0 | 20,1 |  |
| II квартал 2017 | 01 | 13 | 101077,0 | 34715,9 | 34,3 |
| III квартал 2017 | 01 | 13 | 101077,0 | 52977,5 | 52,4 |
| IY квартал 2017 | 01 | 13 | 96025,9 | 80788,2 | 85 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 36 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финанси-рование мероприя-тия не предусмотрено |
| 65 | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 497 «Об утверждении Государственной программы Псковской области «Развитие информационного общества на 2014 - 2020 годы» | | Обеспе-чение доступа населе-ния и организаций к механизму полу-чения государствен-  ных и муници-пальных услуг в электронной форме | 31.12.  2018 |  | Постанов-ление Правитель-ства Российской Федерации от 15.04.  2014 № 316 «Об ут-верждении Государст-венной программы Российской Федерации «Экономическое раз-витие и инновационная экономика» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 36 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге через Единый портал государственных услуг и Портал государственных и муниципальных услуг Псковской области | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финанси-рование мероприя-тия не предусмотрено |
| 66 | Распоряжение Администрации Псковской области от 24.02.2015 №166-р «О мерах по реали-зации мероприятий и по достижению целевых показа-телей социально-экономического развития Псковской области, установ-ленных отдельными указами Президента Российской Федерации» | | Регуляр-ная ак-туализа-ция све-дений о государственных услугах, разме-щаемых на Еди-ном пор-тале го-сударст-венных услуг и Портале госу-дарственных и муници-пальных услуг Псковс-кой области | 31.12.  2018 |  | Постанов-ление Правитель-ства Рос-сийской Фе-дерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвержде-нии Госу-дарствен-ной прог-раммы Рос-сийской Фе-дерации  «Информа-ционное со-общество» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 36 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  Информирование граждан о возможности получения услуг в электронной форме на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг (функций) и популяризация электронной формы получения услуг посредством общественных приемных в муниципальных образованиях, образовательных организаций, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, средств массовой информации, размещения информации в местах массового пользования | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финанси-рование мероприя-тия не предусмотрено |
| 67 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, исполь-зующих механизм получения госу-дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | | Осуществление информирования | 01.02.  2018 |  | Постанов-ление Правитель-ства Рос-сийской Фе-дерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвержде-нии Госу-дарствен-ной прог-раммы Рос-сийской Фе-дерации  «Информа-ционное со-общество» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 36 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  Вывод сервисов органов исполнительной власти Псковской области в единую систему межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0 | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финанси-рование мероприя-тия не предусмотрено |
| 68 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, исполь-зующих механизм получения госу-дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | | Вывод сервисов в еди-ную сис-темумежведомст-венного электронного взаи-модейст-вия вер-сии 3.0 | 31.12.  2017 |  | Постанов-ление Правитель-ства Рос-сийской Фе-дерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвержде-нии Госу-дарствен-ной прог-раммы Рос-сийской Фе-дерации  «Информа-ционное со-общество» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 36 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  Проведение анализа возможности интеграции информационных систем органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области с автоматизированной информационной системой обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.  Интеграция автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг (функций) и информационными системами органов исполнительной власти и органами местного самоуправления области | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финанси-рование мероприя-тия не предусмотрено |
| 69 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, исполь-зующих механизм получения госу-дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | | Проведение анализа | 31.07.  2017 | 31.07.2017 | Постанов-ление Правитель-ства Рос-сийской Фе-дерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвержде-нии Госу-дарствен-ной прог-раммы Рос-сийской Фе-дерации  «Информа-ционное со-общество» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 36 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  Интеграция автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг (функций) и информационными системами органов исполнительной власти и органами местного самоуправления области | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финанси-рование мероприя-тия не предусмотрено |
| 70 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, исполь-зующих механизм получения госу-дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | | Проведение интег-рации | 31.07.  2017 |  | Постанов-ление Правитель-ства Рос-сийской Фе-дерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвержде-нии Госу-дарствен-ной прог-раммы Рос-сийской Фе-дерации  «Информа-ционное со-общество» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 36 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  Обеспечение исполнения планов-графиков мероприятий по переходу на предоставление приоритетных услуг органами исполнительной власти Псковской области и органами местного самоуправления, принятых в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2014 г. № 991-р | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финанси-рование мероприя-тия не предусмотрено |
| 71 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, исполь-зующих механизм получения госу-дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | | Исполнение планов-графи-ков | 31.07.  2017 |  | Постанов-ление Правитель-ства Рос-сийской Фе-дерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвержде-нии Госу-дарствен-ной прог-раммы Рос-сийской Фе-дерации  «Информа-ционное со-общество» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 36 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  Обеспечение качественного функционирования информационных систем органов исполнительной власти Псковской области, используемых при предоставлении государственных услуг (функций) в электронной форме, и межведомственного электронного взаимодействия на уровне ошибок сервисов не выше 1 процента от общего количества обращений к ним | | | | | | | | Итого по мероприя-тию | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финанси-рование мероприя-тия не предусмотрено |
| 72 | Распоряжение Администрации области от 23.03.2016 № 142-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателя «Доля граждан, исполь-зующих механизм получения госу-дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов» | | Функцио-нирование информа-ционных систем на уровне ошибок не выше одного процента от общего количест-ва обра-щений к ним | 01.02.  2018 |  | Постанов-ление Правитель-ства Рос-сийской Фе-дерации от 15.04.2014 № 313 «Об утвержде-нии Госу-дарствен-ной прог-раммы Рос-сийской Фе-дерации  «Информа-ционное со-общество» | I квартал 2017 | КБ субъекта Российской Федерации включая ТГВФ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | в том числе целевые МБТ из ФБ | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I квартал 2017 | Внебюджет-ное финансирование | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IY квартал 2017 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |